Проект «Профессиональные пробы

как один из способов формирования профессиональных качеств личности»

Наиболее важной частью школьной профориентации являются профессиональные пробы (пробы сил). Это своеобразная проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии.

В течение 2019-2020 учебного года в ДЮЦ «Рифей» педагогический коллектив продолжал реализовать проект «Профессиональные пробы как один из способов формирования профессиональных качеств личности».

В реализации профессиональных проб принимали участие 6 педагогов дополнительного образования (Бояркина О.В., Шардина Е.В., Снегирева А.О., Цирульник Д.С., Шавшукова Д.А., Бельтюкова Д.А.), что составляет 8 %  педагогического коллектива  более 200 учащихся школ города.

Профессиональная проба – профессиональное испытание или профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии.

В ходе профессиональных проб для учащихся:

- даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности;

- моделируются основные элементы разных видов профессиональной деятельности;

- определяется уровень их готовности к выполнению проб;

- обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб.

В ходе проб школьник проверяет наличие или отсутствие у себя профессионально значимых качеств. Кроме того, общеизвестно, что качества формируются только в деятельности, поэтому одной из задач профессиональных проб является создание поля формирования профессионально значимых качеств личности. В длительной профессиональной пробе есть некоторый элемент профессиональной адаптации.

В ходе профориентационной работы педагог решает следующие задачи:

- оказывает помощь школьникам в самопознании, осуществляет психологическую подготовку учащихся к труду, участвует в организации их общественно полезного и производительного труда;

- организует систематическое ознакомление с содержанием массовых профессий, пропагандирует те из них, которые необходимы региону;

- изучает личность школьника, его профессиональные интересы, намерения, возможности, способности;

- организует разнообразные виды деятельности, в которых школьники могут осуществить своеобразную «пробу сил», стимулирует их участие в занятиях кружков, различных клубов, факультативов.

В ДЮЦ «Рифей» имеется спектр возможностей по организации профессиональных проб подростков и старшеклассников. Характерной особенностью организации профессиональных проб является сетевой и межведомственный характер их проведения. Профессиональные пробы организуются нами в рамках сетевого и социального партнерства и объединяют следующие субъекты деятельности: МАУ ДО ДЮЦ «Рифей», МАОУ «Лицей № 3», МАОУ «СОШ № 115», МАОУ «СОШ № 20», МАОУ «Гимназия № 1», ПГИКК, Агропромышленный техникум.

В течение учебного года обучение проводилось по следующим дополнительным общеобразовательным программам: Профессиональные пробы: «Тренер по майнд - фитнесу», «Актер», «Диктор», «Блогер», «Интервьюер», «Ведущий новостей», «Клипмейкер», «Оператор», «Режиссер», «Сценарист», «В объективе», «Я веду!», «Фотограф», «Фешн-фотограф», «Фоторепортер», «Краеведение и фотография», «Стилист».

Педагоги отмечают, что атмосфера в коллективах профессиональных проб была творческая, дети с интересом пробовали себя в новом для них виде деятельности, многие хотели бы  продолжить обучение в ДЮЦ «Рифей».

В марте 2020 года была разработана Дорожная карта проекта «Профессиональные пробы как один из способов формирования профессиональных качеств личности».

| Этап реализации | Содержание деятельности | Результат деятельности | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (10.03.2020-22.03.2020) | Проектная деятельность команды: анализ и коррекция локальной нормативно-правовой базы в соответствии с задачами проекта. | Положение о профессиональных пробах. Механизм отметки картой. | Ягубков Н.А. Пешкова О.С. |
| (23.03.2020- 31.03.2020) | Семинар для педагогов: «Профпробы. Основные подходы к написанию программ». | Пакет электронных материалов для педагогов. | Ягубков Н.А. Пешкова О.С. Бояркина О.В. |
| (01.04.2020- 12.04.2020) | Проектная деятельность персонала: разработка программ профпроб. Круглый стол «Обмен опытом» Индивидуальные консультации педагогов у организаторов проекта и психолога. | Программы профессиональных проб. Памятка для педагога, разрабатывающего программу профессиональной пробы. | Ягубков Н.А. Бояркина О.В. Шабалина Е.В. Цирульник Д.А. Менькова И.А. Педагоги дополнительного образования Пешкова О.С. |
| Организационный этап (01.07.2020-30.08.2020) | Утверждение программ профессиональных проб Презентация программ профессиональных проб в общеобразовательных учреждениях Комплектование групп. Организационное родительское собрание. Согласование и коррекция плана работы. Заключение договоров с партнёрами. | Списки и расписание групп План работы на год. | Пешкова О.С. Педагоги дополнительного образования, Руководители общеобразовательных учреждений, |
| Основной этап (01.09.2020-30.04.2021) | Организация не менее 20 профессиональных проб для учащихся Реализация программ профессиональных проб Психологические измерения: Входная диагностика профессиональных качеств личности. Отработка системы смены групп и смены курсов. Заполнение паспорта профессиональных проб. Фестиваль «Будущее - вы!» | Карты профессиограммы. Тематическая выставка творческих работ учащихся Участие детей в Фестивале «Будущее - вы!» | Пешкова О.С. Шабалина Е.В. Педагоги дополнительного образования |
| Заключительный этап. Рефлексия - 05.2021- 31.05.2021) | Итоговая диагностика профессиональных качеств личности Анализ и систематизация материала. Рефлексия деятельности. Проведение итогового семинара для педагогов - участников проекта. | Аналитическая справка. Обобщение опыта, публикация на сайте ДЮЦ «Рифей» Создание активной странички в ВК и на сайте ДЮЦ «Рифей». | Пешкова О.С. Педагоги дополнительного образования |

В связи с самоизоляцией реализация данной дорожной карты была  организована в дистанционном формате. На данный момент 23 педагога разработали программы профессиональных проб, что составляет 29 % от общего числа педагогов. Это: Варламова Е.В., Менькова И.А., Мордухович Н.В., Степанова С.В., Цирульник Д.А, Бояркина О.В., Халяпина И.В., Шабалина Е.В., Соколова Л.Л., Клюкач Т.С., Кузенкова О.Н., Меновщиковм С.Г., Колчанов Р.Р., Андронникова Ю.В., Тилянов В.В., Масальских Е.Н., Снегирева А.О., Пешкова О.С., Раскина А.Ю., Мащенко Т.В., Щуклина В.А., Семенова Т.Р., Безверхняя В.В.

Итоговым мероприятием в мае 2020г. в ДЮЦ «Рифей» в дистанционном формате состоялся фестиваль профессиональных проб «Будущее за нами!» в знак благодарности за сотрудничество и совместную работу в 2019-2020 учебном году. Организаторами проведения данного мероприятия стали педагоги отдела социального партнерства ДЮЦ «Рифей».

Проблемы, которые возникли при реализации профессиональных проб:

- отработка системы смены групп и смены курсов;

- отчетность педагога по участию в проекте;

- низкая посещаемость учащихся некоторых курсов;

- нет постоянного кабинета для занятий;

- технические условия  школьных кабинетов не предназначены для занятий техническим творчеством

Реестр профессиональных проб в МАУ ДО ДЮЦ «Рифей»  на 2020-2021 учебном году.

| № | Наименование профессиональной пробы | ФИО педагога | Образовательное учреждение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Фотограф» | Бояркина Ольга Владимировна | МАОУ «Лицей № 8» г. Перми |
| 2 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Фешен-фотограф» | Бояркина Ольга Владимировна | МАОУ «Лицей № 8» г. Перми |
| 3 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Рекламный фотограф» | Бояркина Ольга Владимировна | МАОУ «Лицей № 8» г. Перми |
| 4 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Репортажный фотограф» | Бояркина Ольга Владимировна | МАОУ «Лицей № 8» г. Перми |
| 5 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Визажист» | Бояркина Ольга Владимировна | МАОУ «Лицей № 8» г. Перми |
| 6 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Экскурсовод» | Титлянов Василий Викторович | МАОУ «СОШ № 132» г.Перми |
| 7 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Инженер-конструктор» | Менькова Ирина Анатольевна | МАОУ «Лицей № 8» г. Перми |
| 8 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Кто ты: дизайнер или художник?» | Варламова Елена Викторовна | МАОУ «СОШ № 108» г.Перми |
| 9 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Журналист» | Пешкова Ольга Степановна | МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» МАОУ «СОШ № 132» г.Перми |
| 10 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Организатор проектного образования» | Пешкова Ольга Степановна | МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» МАОУ «СОШ № 132» г.Перми |
| 11 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Волонтер» | Епишина Ольга Витальевна | МАОУ «СОШ № 132» г.Перми КГБОУ СУВУ Уральское подворье» |
| 12 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Госпитальный аниматор с детьми с ОВЗ» | Безверхняя Валентина Викторовна | МАОУ «СОШ № 132» г.Перми КГБОУ СУВУ Уральское подворье |
| 13 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Винтажный дизайн» | Третьякова Светлана Николаевна | МАОУ «Петролиум +» г.Перми |
| 14 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Диктор» | Артамонова Марина Андреевна | ГБПО «Пермский агропромышленный техникум» |
| 15 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Актер» | Артамонова Марина Андреевна | ГБПО «Пермский агропромышленный техникум» |
| 16 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Режиссер» | Артамонова Марина Андреевна | ГБПО «Пермский агропромышленный техникум» |
| 17 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Сценарист» | Артамонова Марина Андреевна | ГБПО «Пермский агропромышленный техникум» |
| 18 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Социальная реклама» | Пачина Екатерина Анатольевна | МАОУ «СОШ № 132» г.Перми |
| 19 | Дополнительная общеобразовательная программа Профессиональная проба «Киностудия» | Клинова Валерия Андреевна | МАОУ «СОШ № 108» г.Перми МАОУ «СОШ № 132» г.Перми |

Пешкова О.С. , методист.