План работы ДЮЦ «Рифей» по реализации программы федеральной экспериментальной площадки

«Система оценивания качества дополнительного образования детей: разработка и апробация внутриорганизационной модели»

в 2016-2017 учебном году

Цель: создание организационно-методических условий для успешной реализации организационно-управленческого этапа федеральной экспериментальной площадки по теме «Система оценивания качества дополнительного образования детей: разработка и апробация внутриорганизационной модели »

Задачи:

1. Организовать работу временного творческого коллектива по реализации организационно-управленческого этапа экспериментальной деятельности «Система оценивания качества дополнительного образования детей: разработка и апробация внутриорганизационной модели»;

2. Оказать научно-методическую помощь педагогам дополнительного образования и педагогам-организаторам в вопросах совершенствования теоретических и практических знаний по реализации федеральной экспериментальной площадки: «Система оценивания качества дополнительного образования детей: разработка и апробация внутриорганизационной модели»;

3. Разработать и оформить пакет нормативно-правовых документов, регулирующих порядок организации, проведения и использования результатов оценочного исследования   качества дополнительного образования детей на уровне ДЮЦ «Рифей»;

4. Организовать работу по корректировке дополнительных общеобразовательных программ с учетом принятой модели оценочного исследования качества;

5. Провести мониторинг в экспериментальном режиме в творческих коллективах ДЮЦ «Рифей»;

6. Обеспечить постоянное отражение хода реализации проекта на сайте ДЮЦ «Рифей».

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Результат деятельности | Ответственные | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическая работа с педагогическим коллективом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний координационного совета по реализации программы экспериментальной деятельности по теме: «Система оценивания качества дополнительного образования детей: разработка и апробация внутриорганизационной модели» | 1 раз в месяц | - Выработка предложений по тематике выполнения работ в рамках мероприятий программы. - Рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий программы. - Организация промежуточных проверок выполнения мероприятий программы. - Подготовка рекомендаций по реализации мероприятий программы с учетом хода ее выполнения. - Рассмотрение результатов мероприятий, предлагаемых для реализации на очередном этапе | Титлянова Г.Н Логинова Л.Г. | Протоколы |  |  |
| 2 | Проведение педагогических советов по темам: - «МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г.Перми: пристальный взгляд в недалекое будущее»; - «Модель выпускника – смысл и цель образовательного процесса и показатель качества образовательного процесса»; - Итоги реализации экспериментальной деятельности за 2016-2017 уч.год; | Август Январь Май | - Определение основных направлений по реализации экспериментальной площадки. - Соответствие получаемых результатов поставленным задачам программы организационно-управленческого этапа экспериментальной деятельности - Моделирование образа выпускника программы. - Повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников в области оценки качества. | Титлянова Г.Н. Участники ВТК | Протокол |  |  |
| 3 | Проведение семинара-практикума для участников координационного совета и временного творческого коллектива по реализации федеральной экспериментальной площадки «Система оценивания качества дополнительного образования детей: разработка и апробация внутриорганизационной модели» по темам: - «Реальный анализ качества дополнительного образования»; - «Качество образования как интегративный показатель результативности образовательного учреждения. Философский подход» | Сентябрь Январь | - Методические рекомендации по реализации программы экспериментальной деятельности. - Анализ и оценка имеющихся ресурсов для осуществления экспериментальной деятельности. - Повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников в области оценки качества. | Логинова Л.Г. | План семинаров |  |  |
| 4 | Создание временных творческих коллективов и утверждение их планов работы: - ВТК по работе с образовательными программами; - ВТК по кластерному подходу; - ВТК по достижению нового качества образования в ДЮЦ «Рифей». |  | - Формирование и утверждение составов ВТК. - Утверждение планов работы ВТК на 2016-2017 уч.год. - Анализ последних тенденций в области оценки качества образования. |  |  |  |  |
| 5 | Проведение заседаний временных творческих коллективов по реализации программы федеральной экспериментальной площадки «Система оценивания качества дополнительного образования детей: разработка и апробация внутриорганизационной модели» | 1,2 среда месяца | - Составление реестра документов: федеральных, региональных, городских, локальных. - Подготовка материалов информационного, методического и психолого-педагогического сопровождения реализации федеральной площадки. - Анализ дополнительных общеобразовательных программ с позиций практикуемого результата и соответствующих ему образовательных технологий (актуальность и новизна программы, цели и задачи программы). - Презентация разработанных и откорректированных дополнительных общеобразовательных программы. - Отражение результатов работы ВТК на сайте ДЮЦ «Рифей». | Титлянова Г.Н. Логинова Л.Г. Ягубков Н.А. Лебедева И.А. Яковлева Т.В. Дружинина Н.И. | Протоколы |  |  |
| 6 | Проведение постоянно действующего семинара-практикума «Экспериментальная деятельность в ДЮЦ «Рифей» по темам: - «Современные требования к построению, анализу оценке качества дополнительных общеобразовательных программ»; - «Мобильное дополнительное образование как инструмент поиска новых возможностей в самореализации педагогов и обеспечения нового качества образования»; - «Дети – родители – педагоги – субъекты образовательного процесса. Как миф превратить в реальность?»; - Качество дополнительного образования при реализации проектов: * «Реализация сетевого взаимодействия и предъявление нового качества образования при внедрении модели внеурочной деятельности «Школа полного дня» в условиях реализации ФГОС НОО», * «Развитие детской одаренности в условиях учреждения дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми», * «Мобильное дополнительное образование как инновационная форма сетевого взаимодействия», * «Профессиональные пробы как один из способов формирования профессиональных качеств личности». | Сентябрь Ноябрь Декабрь Март | - Повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников в области оценки качества. - Анализ и диагностика дополнительных общеобразовательных программ задачам экспериментальной деятельности. - Диагностика и анализ программных материалов, разработанных и реализуемых в ДЮЦ «Рифей». - Выпуск научно-методического сборника по реализации проекта «Развитие детской одаренности в условиях учреждения дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми». | Ягубков Н.А. Яковлева Т.В. Логинова Л.Г. Лебедева И.А. Дружинина Н.И. Участники ВТК | План семинара |  |  |
| 7 | Проведение методического объединения «Мониторинг эффективности качества образовательного процесса» по темам: - «Итоги и проблемы проведения педагогического мониторинга»; - «Работа по разработке и внедрению механизмом критериев и инструментария для независимой оценки качества реализации программ»; - «Психолого-педагогические аспекты в работе с одаренными детьми» | В соответствие с планом реализации программы экспериментальной деятельности | - Проектирование системы мониторинга. - Отбор методических материалов и диагностик для проведения системного мониторинга качества (как процесса, так и результата): карты личностного развития учащихся, протоколы результатов входного контроля и итоговой аттестации, карты участия учащихся в социально-значимой деятельности. - Подбор методик по диагностике потенциально одаренных и одаренных детей в различных видах творчества и деятельности | Дружинина Н.И., Участники МО | Протокол |  |  |
| 8 | Подготовка и проведение институционального конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Качество начинается с программы» | Ноябрь - февраль | - Презентация дополнительных общеобразовательных программ - Банк инновационных программ | Ягубков Н.А. Яковлева Н.И. |  |  |  |
| 9 | Участие в фестивале экспериментальных площадок ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (дистанционный этап) | Сентябрь | - Представление педагогического опыта экспериментальной площадки; - Оформление портфолио | Ягубков Н.А. Лебедева И.А. Яковлева Т.В. Дружинина Н.И. | Заявка |  |  |
| 10 | Участие в Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций с проектом «Дети поколения Z» | Апрель | - Представление педагогического опыта экспериментальной площадки - Оформленные материалы на ярмарку | Титлянова Г.Н. Лебедева И.А. Скокло О.В. Яковлева Т.В. Дружинина Н.И. | Заявка |  |  |
| 11 | Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конференциях по вопросам качества в дополнительном образовании | Октябрь - апрель | - Позиционирование учреждения на муниципальном, краевом и всероссийском уровнях. - Обобщение опыта. - Публикация тезисов в сборниках конференций. | Титлянова Г.Н. Ягубков Н.А. |  |  |  |
| 12 | Принять участие в проведении курсов и семинаров – практикумов - в рамках статуса Базовой инновационной площадки для слушателей курсов ГБУ ДОО ИРО Пермского края по теме «ДЮЦ «Рифей» как ресурсный центр предъявления нового качества образования через апробацию моделей сотрудничества с образовательными учреждениями Индустриального района в условиях реализации ФГОС НОО» - в рамках статуса Базовой инновационной площадки для слушателей курсов АНО ДПО «Открытый институт профессионального образования» по теме «Учреждения дополнительного образования как ресурсные центры сетевого взаимодействия в реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО» и «Педагог дополнительного образования в пространстве инновационных изменений»; - с лабораторией ПГГПУ | В течение года по плану инновационной площадки | Обеспечение слушателей информационными и аналитическими материалами из опыта работы педагогов ДЮЦ «Рифей». Проведение мастер-классов и открытых занятий для слушателей курсов | Титлянова Г.Н. Ягубков Н.А. | План курсов и семинаров-практикумов |  |  |
| 13 | Организация консультаций по актуальным проблемам реализации экспериментальной деятельности для участников площадки: - «Разработка и корректировка действующих дополнительных общеобразовательных программ»; - «Организация и проведение мониторинга эффективности качества образовательного процесса»; - Темы по запросу | Среда в течение учебного года | Оказание консультационной деятельности, направленной на решение актуальных проблем реализации экспериментальной деятельности | Ягубков Н.А. Яковлева Т.В. Лебедева И.А. Дружинина Н.И. Мордухович Н.В. Участники ВТК |  |  |  |
| Разработка нормативно-правовой базы деятельности федеральной экспериментальной площадки «Система оценивания качества дополнительного образования детей: разработка и апробация внутриорганизационной модели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и корректировка действующих локальных актов: - Положение о Федеральной экспериментальной площадке; - Положение об участниках ФЭП; - Положение по самоанализу деятельности участников ФЭП; - Должностные инструкции участников ФЗП - Положение о системе мониторинга; - Положение по социально-значимой деятельности; - Положение о профессиональных пробах; - Положение о дополнительной общеобразовательной программе; - Положение о краткосрочных программ; - Положение о внутренней системе классификации программ - Положение об организации мобильного дополнительного образования; - Положение об игровых досуговых программах (развивающих, образовательных, просветительских, экскурсионных и т.п.); - Положение о порядке приема детей в ДЮЦ «Рифей»; - Положение об утверждении образца свидетельств об обучении; - Положение о методическом объединении; - Положение о Школе полного дня; - Положение о работе с одаренными детьми; - Положение о материальном стимулирования труда работников; | Сентябрь - ноябрь | Разработанные и утвержденные локальные акты | Титлянова Г.Н. Скокло О.В. Лебедева И.А. Ягубков Н.А. Лебедева И.А. Яковлева Т.В. Шубина Т.А. |  |  |  |
| 2 | Разработка концепции кластерного объединения образовательных программ | Ноябрь | Проект концепции | Титлянова Г.Н. Логинова Л.Г. Косолапова Л.А. Сулейманова С. Скокло О.В. Ягубков Н.А. Яковлева Т.В. Лебедева И.А. |  |  |  |
| 3. | Разработка методических рекомендаций педагогам по работе с образовательными программами | Октябрь | Методические рекомендации | Яковлева Т.В. |  |  |  |
| 4 | Разработка и корректировка дополнительных общеобразовательных программ с позиции проектируемого результата и соответствующих ему образовательных технологий: - «Образ»; - «ТРИО»; - «Камертон»; - «Улыбка; - «Оркестр церемониальной культуры»; - «Ракетокосмическое моделирование»; «Фотостудия «Атмосфера»; - «Центр эколого-биологических исследований и природоохранной работы»; - «Профессиональные пробы»; - «Сувенирная игрушка»; - «Давай устроим праздник»; - «Пушкинский клуб «Союз друзей»; - «Команда» | Октябрь - ноябрь | Разработанная программа | Ягубков Н.А. Яковлева Т.В. Лебедева И.А. Дружинина Н.И Клюкач М.Б. Колчанов Р.Р. Корякова Л.П. Мордухович Н.В. Кочергина Р.О. Амелькова Р.М. Семенова Т.Р. Менькова И.А. Бояркина О.В. Буравлева В.П. Цыганкова А.Р. Варламова Е.В. Третьякова С.Н. |  |  |  |
| 5 | Разработка Положения о проведении институционального конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Качество начинается с программы» | Октябрь | Положение о проведении институционального конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Качество начинается с программы» | Ягубков Н.А. Яковлева Т.В. |  |  |  |
| 6 | Отбор методических материалов и диагностик для проведения системного мониторинга качества (как процесса, так и результата): карты личностного развития учащихся, протоколы результатов входного контроля и итоговой аттестации, карты участия учащихся в социально-значимой деятельности. | Сентябрь | Пакет диагностических материалов | Дружинина Н.И., Участники МО |  |  |  |
| 7 | Подбор методик по диагностике потенциально одаренных и одаренных детей в различных видах творчества и деятельности. Составление анкеты по следующим направлениям: - интеллектуальная сфера, - музыкальная сфера, - артистическая сфера, - техническая сфера, - иные творческие характеристики. | Август - сентябрь | Образцы бланков по выявлению признаков одаренности в различных сферах деятельности | Дружинина Н.И. |  |  |  |
| 8 | Составление анкет для родителей и учащихся с целью изучения потребностей заказчиков образовательных услуг | Ноябрь | Анкеты | Косолапова Л.А. Сулейманова С. Ягубков Н.А. Яковлева Т.В. Дружинина Н.И. |  |  |  |
| 9 | Подготовка материалов информационного, методического и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и СОП | Ноябрь | Пакет материалов, статьи в сборник | Яковлева Т.В. Епишина О.В. |  |  |  |
| 3. Организация работы с учащимися и родителями |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведения анкетирования учащихся и родителей с целью опроса актуальных потребностей детей и родителей | Ноябрь | Обобщение данных. Публикация «Изучение социального опроса ожиданий к учреждению дополнительного образования» | Яковлева Т.В. (все ответственные лица) |  |  |  |
| 2 | Проведение круглого стола с родителями «Качество образования – это...» | Декабрь | Изучение социального опроса ожиданий к учреждению дополнительного образования | Лебедева И.А. Яковлева Т.В. Дружинина Н.И. |  |  |  |
| 3 | Проведение мониторинга по методикам диагностики потенциально одаренных и одаренных детей в различных видах творчества и деятельности учащихся, обучающихся по авторской дополнительной общеобразовательной программе «Образ» в рамках проекта «Развитие детской одаренности в условиях учреждения дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми» | Сентябрь - ноябрь | Анализ полученных результатов. Выявление учащихся с признаками одаренности в разных видах деятельности | Дружинина Н.И. Яковлева Т.В. |  |  |  |
| 4. | Проведение педагогического мониторинга: - определение уровня личностного развития учащихся; - входной контроль и итоговая аттестация освоения образовательной программы; - Наблюдения за социально значимой деятельностью учащихся; - Организация и проведение самоанализа педагогами собственной деятельности | Сентябрь Апрель Декабрь, май | Анализ результатов педагогического мониторинга: - карты личностного развития учащихся; - протоколы результатов входного контроля и итоговой аттестации; - карты участия учащихся в социально-значимой деятельности. | Лебедева И.А. |  |  |  |
| 3. Информационное сопровождение экспериментальной работы |  |  |  |  |  |  | Декабрь |
| 1 | Подготовка и издание сборника по проектной деятельности молодых педагогов | Декабрь | Сборник проектов молодых педагогов | Титлянова Г.Н. Лебедева И.А. |  |  |  |
| 2. | Подготовка и издание сборника статей «Проекта «Развитие детской одаренности в условиях учреждения дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми» | Март-апрель | Сборник | Титлянова Г.Н. Дружинина Н.И. Ягубков Н.А. Яковлева Т.В. |  |  |  |
| 3. | Подготовка к изданию материалов из опыта работы педагогов-экспериментаторов | Апрель | Статьи для сборника | Титлянова Г.Н. Дружинина Н.И. Ягубков Н.А. Яковлева Т.В. Участники ВТК |  |  |  |
| 4 | Разработка технического задания и плана взаимодействия для специалистов ПГГПУ | Ноябрь | Техническое задание, план взаимодействия | Яковлева Т.В, |  |  |  |
| 5 | Определение круга партнеров по реализации экспериментальной площадки, подготовка проекта договора о сотрудничестве | Октябрь | Реестр партнеров, проект договора | Яковлева Т.В. |  |  |  |
| 6 | Создание раздела на сайте ДЮЦ «Рифей» по реализации экспериментальной площадки | Сентябрь | Наполненный раздел сайта | Титлянова Г.Н. Ягубков Н.А. Яковлева Т.В. |  |  |  |
| 7 | Оформление стенда «Экспериментальная площадка» | Октябрь | Оформленный стенд | Яковлева Т.В. Ягубков Н.А. |  |  |  |

Заместитель директора по НМР                                                                                        / Н.А.Ягубков/