Департамент образования администрации г. Перми

Муниципальное автономное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми

ДЮЦ «Рифей» как ресурсный центр предъявления «нового качества» образования через апробацию моделей сотрудничества с образовательными учреждениями Индустриального района по внедрению ФГОС в начальной школе

(управленческий проект)

Пермь, 2011

### Содержание проекта

| Введение | стр. 4 |
| --- | --- |
| 1. Проблемно-ориентированный анализ существующей ситуации … | стр. 4 |
| 2. Описание проблемы. SWOT – анализ проекта ………………….. | стр. 5 |
| 3. Цель и задачи проекта ………………………………………………. | стр. 11 |
| 4. Образ конечного результата, критерии его оценки ……………….. | стр. 12 |
| 5. План-график реализации проекта ………………………………….. | стр. 14 |
| 6. Возможные риски и пути их преодоления ………………………… | стр. 18 |
| 7. Ресурсное обеспечение проекта ……………………………………. | стр. 20 |
| 8. Модели внедрения ФГОС в 1-ых классах начальной школы (способы и средства достижения результата) ……………………. | стр. 21 |
| 9. Анализ предполагаемых результатов ………………………………. | стр. 24 |
| 10. Перспективы развития проекта ……………………………………. | стр. 25 |

Введение

6 октября 2009 г. Министерством образования и науки России утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт (далее: ФГОС) второго поколения в начальной школе, с 1 сентября 2011 года он вводится в действие во всех российских школах. Кроме учебной деятельности ФГОС предусматривает внеурочную и внешкольную деятельность каждого первоклассника. Активная занятость ребенка во второй половине дня (не более 10 часов в неделю) будет включать в себя занятия в кружках, секциях, студиях, участие в экскурсионных и досуговых программах. Дети будут заняты общественно полезной, а также проектной деятельностью, предполагающей использование в обучении современных информационных технологий. Это позволит научить детей пользоваться самыми разнообразными источниками информации, включая Интернет.

Каждое нововведение в системе образования – это стремление найти разумный баланс между требованиями общества к профессиональной подготовке специалистов, занятых в экономической сфере страны, и должной подготовкой школьников к условиям современной жизни. Инновационные изменения в системе образования России обусловлены целым комплексом причин, к числу которых относятся:

- поиск понимания категории «нового качества образования»,

- неудовлетворённость содержанием и результатами образования,

- постоянно меняющиеся условия жизни,

- смена (а иногда и потеря) ценностных ориентиров в обществе,

- жизнь в условиях поликультурного общества,

- изменение приоритетов общества в профессиональной подготовке специалистов, что предполагает повышенную профессиональную мобильность людей трудоспособного возраста.

Введение ФГОС, начиная с первого класса, позволит постепенно, поступательно, последовательно готовить школьников к жизни в условиях малой предсказуемости, когда человеку (повзрослевшему ребенку) потребуется принимать решения в предложенных жизнью стандартных и нестандартных ситуациях. Будущее страны – за образованными, мобильными, уверенными в успехе, умеющими ориентироваться в современном мире, людьми. Создать «новую школу» и «нового ученика», а в дальнейшем обеспечить надежное будущее страны возможно только объединяя и интегрируя ресурсы разных социальных институтов, в том числе и учреждений образования разных типов и видов.

- Проблемно-ориентированный анализ существующей ситуации

Каждый из нас понимает, что начальная школа – особенно важный этап в жизни ребенка. Это – начало обучения в школе, расширение сферы взаимодействия с окружающим миром, появление потребности в самовыражении. Однако, анализ существующей в современном российском образовании ситуации позволяет сделать выводы о том, что до сих пор главной целью начального образования считается обучение чтению, письму, счету, а главным критерием успешности – уровень умений и навыков ученика.

Требуется изменение взглядов на ученика начальной школы. Важно не просто дать школьнику новые знания, но и научить его применять, развивать и умело их использовать. При этом успешность ребенка будет оцениваться не только по его учебным умениям, но и по уровню общего личностного развития.

В настоящее время в начальной школе детям почти не предоставляется возможностей для отработки навыков самостоятельного, ответственного поведения. Между тем только личный социальный опыт является школой личностного роста. Только личный социальный опыт способствует формированию таких личностных качеств как:

- умение жить в коллективе,

- умение взять на себя ответственность,

- креативность,

- самовоспитание,

- чувство собственного достоинства,

- самоопределение,

- патриотизм,

- духовное развитие,

- самореализация через различные виды деятельности,

- самостоятельность,

- самосовершенствование,

- позитивная «Я – концепция»

В условиях действия ФГОС предполагается изменение организации обучения. Полученные знания не должны стать для ребенка «мертвым грузом», абстрактным набором фактов, далеких от его интересов и восприятия. Школьник должен научиться самостоятельно находить и наращивать знания, умело применять их в жизни, использовать для описания окружающих предметов, процессов, явлений.

- Описание проблемы

Основная проблема заключается в несоответствии предъявляемого современным образованием результата тому социальному заказу и запросу, которое формирует современное общество к образованию.

Одним из механизмов разрешения этой проблемной ситуации является внедрение ФГОС, начиная с первого класса.

В «Концепции модернизации российского образования» очень четко обозначена мысль о том, что новое качество образования заключается не только в усвоении учащимися определенной суммы знаний, но, прежде всего, в развитии личности и формировании ключевых компетенций, таких как:

- навык и опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности;

- гражданское и правовое самосознание, духовность и культура, инициативность, самостоятельность и толерантность;

- успешная социализация в обществе и  активная адаптация на рынке труда.

Выделим особенно значимую для нас мысль, что «в решении этих задач важнейшую роль играет взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования».

Воспитание гражданственности как качества личности понимается нами на данном этапе развития ребенка как сопричастность к событиям малого или большого масштаба на уровне своего учреждения, района, города, края, страны, что дает ребенку реальную возможность  почувствовать свою личную ответственность и воспитывает в нем патриотические чувства.

ФГОС для начальной школы предполагает, что обязательно необходимо подхватить  пусть небольшой, но  уже имеющийся индивидуальный опыт каждого ребенка, сформированный в системе дополнительного образования, и предоставить дальнейшие благоприятные условия для формирования, пополнения и развития этого опыта и личностных приращений.

Стандарт в данной ситуации воспринимается как социальная норма, как общественный договор между семьёй, обществом и государством. Они и являются основными заказчиками нового стандарта. Их интересы, на первый взгляд, очень различны.

- Семья ожидает, что школа воспитает личностно успешного, социально успешного и профессионально успешного ребенка.

- Общество рассчитывает на то, что стандарт поможет обеспечить безопасность и здоровье, свободу и ответственность, социальную справедливость  и благосостояние.

- Государство предполагает, что будет обеспечено национальное единство, безопасность, развитие человеческого потенциала и конкурентоспособность государства в различных экономических, в том числе и социальных отраслях.

Однако при всём кажущемся различии ожиданий, всё сводится к необходимости сформировать в ребенке систему личных ценностей и  устойчивую гражданскую позицию. При этом возникают проблемы:

- Может ли каждая  школа самостоятельно решить проблему внедрения ФГОС?

- Обладает ли каждая школа необходимым ресурсом для введения ФГОС при отсутствии дополнительного финансирования?

Да, действительно, реализация проекта по внедрению ФГОС может решаться школой самостоятельно, исходя из собственных, не всегда достаточных ресурсов. Однако, мы считаем, что необходим иной путь, отвечающий современным требованиям инновационного развития образования. Мы имеем в виду консолидацию ресурсов нескольких субъектов системы образования, к примеру, школа – учреждение дополнительного образования.

В настоящее время школа достигла серьёзных результатов в обучении детей, в организации урочной системы, в изучении наук и предметов, в развитии интеллектуального потенциала школьников. Однако единый окружающий мир нельзя познать только через «рацио-», без эмоциональной составляющей, без постоянной работы души и чувств. Ребенку интересен не только школьный мир в рамках школьных страниц учебника, а мир в целом, во всём его богатстве и многообразии, мир во взаимосвязях.

В этом смысле дополнительное образование обладает огромным потенциалом, поскольку основным механизмом реализации содержания образования является погружение ребенка в деятельность и практическое освоение предмета деятельности. Целью учреждений дополнительного образования является:

- развитие личностного и творческого потенциала через практико-ориентированное образование,

- формирование широкого познавательного интереса,

- организация социальных практик через организацию многообразных видов деятельности.

Стандарты начального общего образования предполагают увеличение школьной программы за счет использования потенциала свободного времени школьника.

Вместе с тем, дополнительное образование использует потенциал свободного времени  в качестве возможности обеспечения:

- досуга как разрядки индивидуальных и групповых напряжений,

- рекреации как восполнения психофизических сил, восстановления здоровья и творческого потенциала,

- компенсации как приобщения к тем личностно значимым социально-культурным ценностям, потребность в которых  не удовлетворятся существующей системой только лишь школьного образования,

- социализациеи как приобщения к неформальным общественным процессам и структурам, столкновение с ними в жизни непосредственно – «лицом к лицу»,

- самоактуализации как воплощения собственных индивидуальных творческих интересов, а также саморазвития и личного роста в социальных и культурных сферах жизнедеятельности общества.

Реализация ФГОС в начальной школе сможет решить и такую проблему современного образования, которая связана с недостаточностью ресурсного обеспечения:

- кадрового,

- программно-методического,

- научно-методического,

- финансового,

- материально-технического,

- временного,

- информационного,

- предпринимательского.

В данном случае сложившуюся ситуацию возможно разрешить при согласованной деятельности школ и учреждений дополнительного образования, при обоюдной консолидации усилий и грамотном использовании имеющихся ресурсов школ Индустриального района и «Детско-юношеского центра «Рифей», когда  невозможности одних компенсируются возможностями других.

Имея опыт взаимного сотрудничества с образовательными учреждениями по получению нового качества результата образования, администрация ДЮЦ «Рифей» предлагает к реализации управленческий проект «ДЮЦ «Рифей» как ресурсный центр предъявления «нового качества» образования через апробацию моделей сотрудничества с образовательными учреждениями Индустриального района по внедрению ФГОС в начальной школе».

Проект, предлагаемый «Детско-юношеским центром «Рифей», является моделью рационального использования возможностей и ресурсов учреждения дополнительного образования ДЮЦ «Рифей» и школ Индустриального района для успешной реализации ФГОС в начальной школе.

Актуальность и новизна проекта обусловлены инновационными целями, стоящими перед системой российского образования. программой «Наша новая школа».

SWOT – анализ проекта

| Сильные стороны проекта (S) | Слабые стороны, ключевые проблемы проекта (W) |
| --- | --- |
| - Преемственность и непрерывность культурного и духовно-нравственного воспитания детей в системе детский сад – школа - Развитие творческих способностей первоклассников через освоение культурно-исторических традиций города - Использование школами ресурсов УДОД в структуре школьного дополнительного образования детей - «Мягкое вхождение» первоклассников в новый стиль жизни и учебной деятельности, в новый социальный статус - ученик. - Использование возможностей дополнительного образования (технологии, методики преподавания, особая система взаимоотношений всех участников образовательного процесса, психологическое сопровождение личностного развития каждого воспитанника) в качестве релаксации и рекреации после основной учебной деятельности. - Использование возможностей дополнительного образования с целью компенсации культурных потерь современных детей - Высокий статус ДЮЦ «Рифей» в образовательном пространстве г. Перми, Пермского края и России. - Высокий уровень профессионализма, креативности кадрового потенциала сотрудников ДЮЦ «Рифей». - Соответствие МТБ ДЮЦ «Рифей» современным требованиям и программным документам Правительства РФ. - Разработка широкого спектра программ с учетом меняющихся потребностей детей. - Организация краткосрочных образовательных программ. - Возможность смены образовательной программы при изменении мотивации учащихся. - Укрепление коллектива класса. - Мониторинг личностного развития детей и учет его при выстраивании траектории личностного развития детей и становлении коллектива класса. | - Повышенная опасность для детей на дорогах всвязи с необходимостью перехода или переезда из школы в УДОД - Может быть нарушен принцип дополнительного образования: свободный выбор ребенком вида и направления деятельности. - Отсутствие в спектре предлагаемых программ тех программ, на которые предъявлен спрос в сформированных классах. - Монопрограммы не предоставляют возможности «пробы сил» ребенком. - Предоставление ребенку только одной бюджетной услуги за счет средств муниципального бюджета - Низкая платежеспособность родителей - Неготовность администрации школ и учителей к пониманию особой роли дополнительного образования в личностном развитии ребенка. - Дети одного класса занимаются по единой программе. |
| Возможности развития проекта (О) | Риски, угрозы (Т) |
| - Предоставление школам Индустриального района спектра моделей внедрения ФГОС в 1-ых классах начальной школы. - Апробация и отработка моделей: - Реализация краткосрочных программ дополнительного образования по выбору – «вертушка» (1-ые классы школы № 102) - Досуговые программы (1-ые классы школы № 115) - Общеразвивающая услуга дополнительного образования детей (1-ые классы школы № 136); - Углубленное дополнительное образование (1-ые классы школы № 140); - Интеграция основного и дополнительного образования – организация «школы полного дня» (1 «з» класс лицея № 8) - Широкое применение современных педагогических технологий: - личностно-ориентированного образования, - проектных; - социальной стажировки, - развивающего обучения, - проблемного обучения, - коллективного взаимодействия, - эвристических, - игровых. - Широкое использование сформированного культурно-исторического пространства Пермского края, г.Перми, Индустриального района и ДЮЦ «Рифей» для формирования образа культурного человека. - Развитие широкого познавательного интереса, позитивно влияющего на успеваемость в основной школе. - Расширение самостоятельности ДЮЦ «Рифей» в выборе образовательных программ, средств и методов обучения, в фиксации результатов. - Использование ресурса досуговых, игровых, просветительских, экскурсионных программ в личностном развитии. - Использование возможностей многоканального финансирования. - Объединение целей и консолидация ресурсов школ и ДЮЦ «Рифей» в реализации государственной программы «Наша новая школа». - Совместное участие школ Индустриального района и ДЮЦ «Рифей» в апробации внедрения ФГОС в 1-ых классах школ Индустриального района и трансляция этого опыта в школы других районов г. Перми. - Развитие практики создания ресурсных центров и опорных образовательных учреждений, предоставляющих качественное дополнительное образование более широкому кругу учащихся. | - Опасность перехода дополнительного образования на «урочную систему». - Частое или необоснованное изменение мнения родителей о смене кружка (творческого коллектив) ребенком. - Отсутствие взаимодействия административных и педагогических коллективов ДЮЦ «Рифей» и школ в получении единого многоаспектного результата. - Неготовность школ принять дополнительное образование на установленных и существующих основополагающих принципах. - Финансовая зависимость ДЮЦ «Рифей» от школ в оплате коммунальных услуг за проведенные занятия. - Непонимание родительской и учительской общественностью существующей системы оценки качества и результата в дополнительном образовании. - Привлечение дополнительного образования в школу в угоду моде. |

- Цель и задачи проекта

Цель проекта:

Получение «нового качества» образования в ходе апробации моделей сотрудничества ДЮЦ «Рифей» с образовательными учреждениями Индустриального района по внедрению ФГОС в начальной школе.

Задачи проекта:

- Проанализировать спектр запросов первоклассников и их родителей.

- Провести для педагогов дополнительного образования и классных руководителей 1-ых классов организационно-деятельностные мероприятия по подготовке к реализации ФГОС в начальной школе.

- Разработать и провести презентацию моделей сотрудничества:

  - Реализация краткосрочных программ дополнительного образования по выбору – «вертушка» (1-ые классы школы № 102);

  - Реализация досуговых программ (1-ые классы школы № 115);

  - Общеразвивающая услуга дополнительного образования детей (1-ые классы школы № 136);

  - Углубленное дополнительное образование (1-ые классы школы № 140);

  - Интеграция основного и дополнительного образования (1 «з» класс лицея № 8).

- Обеспечить преемственность и непрерывность культурного и духовно-нравственного воспитания детей в системе детский сад – школа – учреждение дополнительного образования.

- Организовать систему мониторинга личностного развития первоклассников.

- Проанализировать комплексный результат реализации ФГОС в референтных группах.

- Проинформировать образовательные учреждения Индустриального района о результатах внедрения ФГОС в начальной школе (по референтным группам).

- Обобщение на уровне г.Перми опыта ДЮЦ «Рифей» и школ №№ 102, 115, 140, 136, лицея № 8 по внедрению ФГОС в начальной школе.

- Образ конечного результата, критерии его оценки

Предполагаемый результат соответствует поставленной цели и разработанному комплексу задач. Успешная реализация предлагаемых моделей  внедрения ФГОС в 1-ых классах начальной школы может быть отслежена по следующим критериям личностного развития выпускника и коллектива первого класса:

  - нацеленность на конструктивную творческую деятельность;

  - творческие достижения учащихся;

  - активная позиция и участие в жизни ДЮЦ «Рифей», школы, района и города;

  - наличие позитивных результатов в учебной деятельности;

  - стабильность классного коллектива, творческого объединения (группы);

  - развитие чувства ответственности и товарищества;

  - воспитание здоровых и коммуникабельных, социально смелых и сознательных граждан своей страны;

  - высокая эмоциональная отзывчивость;

  - сформированность уровня отношений:  «Я и творчество», «Я и культура», «Я и Родина», «Я и мои друзья», «Я и взрослые».

Ребенок, завершивший первый год обучения по одному из вышеуказанных модулей и получивший дополнительное образование, приобретает элементарные знания и навыки учебной и ведущей творческой деятельности. Он может применить их на практике как под руководством педагога, так и самостоятельно. Помимо этого развиваются его способности, природный художественно-творческий, духовно-нравственный, социальный потенциал на основе его индивидуальных особенностей.

| Предполагаемые результаты | Критерии |
| --- | --- |
| Дети используют элементарные знания и умения, приобретенные на занятиях, в практической учебной и творческой деятельности. | Овладение основными умениями и навыками. |
| Дети приобретают первоначальные навыки общения с произведениями искусства и культуры, предметами техники, событиями в социальной жизни. Познают основы художественного языка, художественного образа, технического моделирования и проектирования. | Развитие способностей средствами ведущей деятельности. |
| - Высокий уровень активности, самостоятельности в учебной работе. - Совершение учебных действий по образцу и по правилам, установленным взрослым. - Произвольность движений и естественной двигательной активности. | Владение психофизическим аппаратом. |
| Отсутствие выраженных противоречий между: - требованиями школы (педагога) и родителей; - требованиями взрослых и возможностями ребенка. | Владение психоэмоциональным состоянием. |
| Действуют по образцу (прямое копирование деятельности педагога), реже дополняют работы собственными творческими элементами. | Креативность. |
| Эмоционально-положительное восприятие ребенком системы своих отношений со сверстниками, педагогами и родителями. Позитивная «Я - концепция». | Отношение к миру и себе |
| Устанавливают контакт в классе, в группе чаще по интересам, психологическим характеристикам. Детям интересно с педагогами дополнительного образования, к которым, как правило, выражают чувство любви и уважения. Умеют определять эмоциональное состояние других людей. | Развитие коммуникативных способностей. |
| Мотивация неустойчивая, связанная с интересом к определенному виду деятельности. | Начинает формироваться мотивационная сфера. |
| Приобретают навыки активной творческой позиции в коллективе, классе, учреждении и за его пределами. Зажигаются творческой деятельностью на благо себе и во благо окружающим людям. | Начинает формироваться гражданская сфера. |

- План-график реализации проекта

| № п.п. | Задача | Мероприятия | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проанализировать спектр запросов первоклассников и их родителей | Провести анкетирование родителей по определению их предпочтений занятости детей во второй половине дня | 1-7 сентября 2011 | Наличие анкет |
|  |  | Провести у первоклассников рисуночный тест «Мои любимые занятия» | 1-7 сентября 2011 | Наличие рисунков |
|  |  | Провести обработку анкет и рисуночных тестов | 7–10 сентября 2011 | Аналитические материалы |
|  |  | Составить карту предпочтительных занятий первоклассников | 10-15 сентября 2011 | Карта выбора занятий |
| 2 | Провести для педагогов дополнительного образования и классных руководителей 1-ых классов организационно-деятельностные мероприятия по подготовке к реализации ФГОС в начальной школе | Провести обучающие интерактивные семинары для педагогов дополнительного образования и классных руководителей 1-ых классов по приоритетам реализации ФГОС в начальной школе | До 10 сентября 2011 | Материалы обучающего семинара |
| 3 | Разработать и провести презентацию моделей сотрудничества: - Реализация краткосрочных программ дополнительного образования по выбору – «вертушка» (1-ые классы школы № 102); - Реализация досуговых программ (1-ые классы школы № 115); - Общеразвивающая услуга дополнительного образования детей (1-ые классы школы № 136); - Углубленное дополнительное образование (1-ые классы школы № 140); - Интеграция основного и дополнительного образования – «школа полного дня» (1 «з» класс лицея № 8). | Разработка пяти моделей реализации ФГОС в референтных группах начальной школы Проведение районной конференции с презентацией пяти моделей сотрудничества в рамках внедрения ФГОС в начальной школе. | Лето 2011 До 15 сентября 2011 | Заключение двухсторонних договоров между ДЮЦ «Рифей» и школами №№ 102, 136, 115, 140, лицеем № 8 по апробации модели реализации ФГОС в начальной школе |
| 4 | Обеспечить преемственность и непрерывность культурного и духовно-нравственного воспитания детей в системе детский сад – школа – учреждение дополнительного образования | Разработать карты личностного развития с учетом результатов мониторинга сформированных у детей культурных и духовно-нравственных категорий воспитания детей в системе детский сад – школа – учреждение дополнительного образования | В течение учебного года | Наличие совместных планов работ ДЮЦ «Рифей» и школ №№ 102, 115, 136, 140, лицея № 8, учитывающих развитие у детей культурных и духовно-нравственных ценностей |
| 5 | Организовать систему мониторинга личностного развития первоклассников | Мониторинг личностного развития первоклассников по следующим параметрам: - Соматическая безопасность (адаптация к школе, утомляемость, количество пропущенных по болезни занятий) - Познавательные процессы (речь, память, внимание, воображение, мышление) - Личностное развитие (эмоции, адаптация к деятельности, самочувствие ребенка в коллективе, мотивация, самосознание, нравственное развитие, способности (обучаемость, отношение к деятельности), взаимодействие со сверстниками, взаимодействие с педагогами, способность регулировать поведение - Участие в социально значимой деятельности (разнообразие социальных ролей). | По графику в течение года | Наличие карт наблюдения. Наличие аналитических материалов по каждому детскому коллективу. Наличие аналитических материалов по каждому ребенку. |
| 6 | Проанализировать комплексный результат реализации ФГОС в референтных группах | Проведение совещаний по итогам учебных четвертей | 4 раза в год (по окончании учебной четверти) | Внесение коррективов в документацию |
| 7 | Проинформировать образовательные учреждения Индустриального района о результатах внедрения ФГОС в начальной школе (по референтным группам) | Проведение круглого стола по результатам апробации моделей сотрудничества ДЮЦ «Рифей» с образовательными учреждениями Индустриального района по внедрению ФГОС в начальной школе | Май 2012 | Подготовка итоговых материалов к изданию через ЦРСО департамента образования администрации г.Перми |
| 8 | Обобщение на уровне г.Перми опыта ДЮЦ «Рифей» и школ №№ 102, 115, 140, 136, лицея № 8 по внедрению ФГОС в начальной школе | Подготовка обобщающих аналитических материалов по результатам апробации моделей сотрудничества ДЮЦ «Рифей» с образовательными учреждениями Индустриального района по внедрению ФГОС в начальной школе | Май 2012 | Пакет документов в департамент образования для присвоения ДЮЦ «Рифей» статуса ресурсного центра по апробации моделей сотрудничества ДЮЦ «Рифей» с образовательными учреждениями Индустриального района по внедрению ФГОС в начальной школе |

- Возможные риски и пути их преодоления

Возможные риски определены в ходе SWOT-анализа проекта. В ходе реализации проекта предусматриваются пути их минимизации

| Риски | Пути минимизации рисков |
| --- | --- |
| Опасность перехода дополнительного образования на «урочную систему» | Проведение совместных совещаний, круглых столов, семинаров с организаторами образовательного процесса (административными и педагогическими коллективами ДЮЦ «Рифей» и школ) по полифункциональности занятия в дополнительном образовании и многообразию форм проведения занятий в соответствии с учебным планом: занятия в учебном кабинете, участие в концертах, фестивалях, конкурсах, выставках, участие в социально значимых мероприятиях и т.п. |
| Частое или необоснованное изменение мнения родителей о смене кружка (творческого коллектив) ребенком | - Организация и проведение классными руководителями 1-ых классов «Родительского университета» по просвещению родителей в плане личностного развития ребенка, психовозрастных особенностях первоклассников. - Апробация моделей внедрения ФГОС в 1-ых классах школ №№ 102, 115, 136, 140, лицея № 8, а также предметного и содержательного их наполнения с учетом выбора родителей и детей. |
| Отсутствие взаимодействия административных и педагогических коллективов ДЮЦ «Рифей» и школ в получении единого многоаспектного результата | Организация интегрированных (УДОД – школа): - временных творческих коллективов, - интерактивных обменов опытом педагогов дополнительного образования и учителей школ - школы молодого педагога дополнительного образования - единых мониторинговых исследований личностного развития детей и включенности в социально значимую и проектную деятельность |
| Неготовность школ принять дополнительное образование на установленных и существующих основополагающих принципах | Проведение установочного совместного семинара «Роль и место дополнительного образования в личностном развитии ребенка. Основополагающие принципы дополнительного образования» |
| Финансовая зависимость ДЮЦ «Рифей» от школ в оплате коммунальных услуг за проведенные занятия | Заключение двухсторонних договоров безвозмездной аренды площадей и имущества, имеющее целью получение обоюдной нематериальной выгоды. |
| Привлечение дополнительного образования в школу в угоду моде. | В Индустриальном районе отсутствуют недальновидные руководители. |

- Ресурсное обеспечение проекта

Анализ показывает, что ресурсный потенциал всегда является недостаточным. Однако грамотное использование ресурсов, комплексных подход позволяет даже при ограниченных ресурсах получить высокий уровень качественного результата.

При реализации проекта мы предполагаем комплексное задействование такие ресурсы как: кадры, программно-методические и научно-методические, финансовые, материально-технические, временные, информационные, предпринимательские.

| Ресурсы проекта | Чем они обеспечены |
| --- | --- |
| Кадры | Все участники проекта имеют высшую квалификационную категорию. Титлянова Г.Н. - дважды победитель городского конкурса «Учитель года», дипломант краевого конкурса в номинации «Лидер образования» Сколо О.В. – победитель городского конкурса «Поколение будущего» в номинации «Неординарный учитель» Карпей М.В. – победитель городского и краевого конкурсов «Учитель года» в номинации «Педагог дополнительного образования» |
| Программно-методические | В 2007 году приказом Министерства образования и науки РФ образовательной программе «Образ» присвоен статус авторской образовательной программы дополнительного образования детей. Программа успешно реализуется в 1-4 классах по принципу «школы полного дня» совместно с лицеем № 8. В ДЮЦ «Рифей» разработан комплекс программно-методической, нормативно-правовой документации на образовательные, досуговые, просветительские, игровые и экскурсионные программы. |
| Научно-методические | ДЮЦ «Рифей» - неоднократный участник научно-практических конференций по тематике интеграции основного и дополнительного образования в начальной школе и по отработке модели социально ориентированного образования в начальной школе. Опыт ДЮЦ «Рифей» одобрен на уровне Министерства образования и науки РФ, ПКИПКРО, ПГПУ, Министерства образования Пермского края, департамента образования г. Перми. |
| Финансовые | Участники проекта имеют консолидированные финансовые ресурсы: - подушевое финансирование по нормативу; - платные дополнительные образовательные услуги, - целевое финансирование. |
| Материально-технические | Участники проекта имеют в оперативном управлении здания для ведения образовательного процесса, а также обладают современной материально-технической базой |
| Временные | ДЮЦ «Рифей» в течение 15 лет реализует программу интеграции основного и дополнительного образования совместно с лицеем № 8. В настоящее время ДЮЦ «Рифей» осуществляет образовательный процесс не только на закрепленных собственных площадях, но и на базе 13 школ, лицеев, гимназии Индустриального района г.Перми |
| Информационные | В ДЮЦ «Рифей» создан банк инновационной научной и педагогической информации в печатном и электронном вариантах. |
| Предпринимательские | Административная команда имеет положительный 10-летний опыт реализации управленческих и социально значимых проектов на уровне Приволжского федерального округа, Пермского края, г. Перми, Индустриального района, ДЮЦ «Рифей». |

- Модели внедрения ФГОС в 1-ых классах начальной школы

(способы и средства достижения результата)

Модель 1. Реализация краткосрочных программ дополнительного образования по выбору – «вертушка» (1-ые классы школы № 102)

Предполагает построение сквозной образовательной программы, включающей в себя:

- досуговые игровые программы;

- экскурсионные программы;

- просветительские программы;

- «Музыкальный абонемент»;

- реализацию по выбору (по принципу «вертушки») краткосрочных монопрограмм по следующим направленностям: художественно-эстетической, спортивно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной.

Модель реализуется за счет бюджетного финансирования, определенного для 1-ого года обучения в системе дополнительного образования г. Перми.

Модель может реализовываться как на базе школы, так и на базе ДЮЦ «Рифей».

Модель 2. Реализация досуговых программ (1-ые классы школы № 115)

Предполагает активную включенность первоклассников в подготовку и проведение игровой и досуговой деятельности. Реализуется система образовательных абонементов:

- «День «Рифея» в классе»,

- «Играй-класс»,

- «Музыкальный класс»,

- «Венок дружбы народов Прикамья»,

- «Вместе мы одна семья»,

- «История одной семьи»,

- «Мир вещей и событий».

Модель реализуется за счет бюджетного финансирования, определенного для 1-ого года обучения в системе дополнительного образования г. Перми.

Модель может реализовываться как на базе школы, так и на базе ДЮЦ «Рифей».

Модель 3. Общеразвивающая услуга дополнительного образования детей (1-ые классы школы № 136)

Предполагает реализацию одной или двух монопрограмм или модульных программ, определенных в соответствии с приоритетами школы, выбором детей и родителей по следующим направленностям:

- художественно-эстетической («хореография», «ИЗО и дизайн», «Декоративно-прикладное творчество», «Художественная игрушка», «Бумажная пластика» и др.),

- спортивно-технической («Начальное техническое моделирование»),

- социально-педагогической («Азбука общения», «Познай себя»).

Модель реализуется за счет бюджетного финансирования, определенного для 1-ого года обучения в системе дополнительного образования г. Перми.

Модель реализуется на базе школы.

Модель 4. Углубленное дополнительное образование (1-ые классы школы № 140)

Модель реализуется на условиях смешанного финансирования:

- бюджетное финансирование, определенное для 1-ого года обучения в системе дополнительного образования г. Перми

- платные дополнительные образовательные услуги по договору с родителями за занятия, проводимые сверх установленного норматива подушевого финансирования.

Модель предполагает реализацию нескольких модулей авторской образовательной программы «Образ», с учетом выбора детей и родителей:

Программа «Образ» включает следующие направления творческой деятельности по образовательным программам (модулям) дополнительного образования детей:

- Фольклор народов Прикамья

- Хореография

- Вокальный ансамбль

- Поющий партер

- Театр

- ИЗО

- Лепка

- Дизайн

- Азбука общения

- Развивающие игры

- Сольфеджио

- Музыкальная литература

- Фортепиано

- Аккордеон

- Хор

- Народные ремесла

- Начальное техническое моделирование

Модель реализуется на базе школы, в связи с удаленностью школы от ДЮЦ «Рифей».

Модель 5. Интеграция основного и дополнительного образования – «школа полного дня» (1 «з» класс лицея № 8)

Модель предполагает создание «школы полного дня» и является моделью социально-ориентированного дополнительного образования. Реализация модели предполагает сохранение  здоровья школьников, развитие системы поддержки одаренных детей, выстраивание индивидуального образовательного маршрута, возможность социализации, организации социальных практик  в условиях интеграции с основной школой.

Образовательный процесс в «классах полного дня» организован по двум основным программам: «Программа - 2100» и авторской комплексно-интегрированной  программе дополнительного образования детей «Образ». Возможна организация комплексных программ:

- «Школа эстетического развития»,

- «Мир народной культуры Прикамья»,

- «Музыкально-эстетическое развитие»,

- «Шоу-театр «Бибигон»,

- «Юные мультипликаторы»,

- «Дизайн, театр – СОТВОРЧЕСТВО» и др.

Основой комплексной интегрированной программы является комплекс модулей, определенных в ходе изучения спроса детей и родителей, а также с учетом приоритетов пермского образования и образовательной программы лицея № 8.

Модель реализуется только на базе ДЮЦ «Рифей».

Все предлагаемые ДЮЦ «Рифей» модели основываются на деятельностно-ориентированных, личностно-ориентированных и культурно-ориентированных принципах.

Единство  достигаемых результатов обеспечивается совместной деятельностью педагогических коллективов ДЮЦ «Рифей» и школ Индустриального района г. Перми.

В ходе реализации всех моделей внедрения ФГОС в 1-ых классах школ активно применяются современные педагогические технологии:

- личностно-ориентированного образования,

- проектные;

- социальной стажировки,

- развивающего обучения,

- проблемного обучения,

- коллективного взаимодействия,

- эвристические,

- игровые.

- Анализ предполагаемых результатов

В ходе реализации проекта нами предполагается достижение «нового качества» образования совместного образовательного процесса (ДЮЦ «Рифей» и школы).

Результативность проекта предполагает определение промежуточных результатов, что указано в плане-графике реализации проекта.

Реализация проекта предполагает получение многоаспектного, полифункционального комплексного результата:

- Активная занятость ребенка во второй половине дня позволит каждому ребенку освоить и личностно присвоить такие ценности образования как умение  самостоятельно находить и наращивать знания, умело применять их в жизни, использовать для описания окружающих предметов, процессов, явлений.

- Будет способствовать сохранению и приращению морально-нравственных ценностей.

- Будет способствовать развитию таких качеств школьников:

- познавательные процессы: речь, память, внимание, воображение, мышление;

- личностное развитие: эмоции, адаптация к деятельности, самочувствие ребенка в коллективе, мотивация, самосознание, нравственное развитие, способности (обучаемость, отношение к деятельности), взаимодействие со сверстниками, взаимодействие с педагогами, способность регулировать поведение;

- социальная активность через участие в социально значимой деятельности (разнообразие социальных ролей).

Все это при дальнейшем развитии позволит детям в будущем быть мобильными, уверенными в успехе, умеющими ориентироваться в современном мире.

- Перспективы развития проекта

Проект будет развиваться и в дальнейшем. Каждая школа (лицей, гимназия) будут иметь возможность выбора в качестве партнера по реализации ФГОС в начальной школе любого учреждения, оказывающего дополнительные образовательные услуги: учреждения дополнительного образования, учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры.

Каждая школа может выбрать приемлемую и перспективную для достижения собственных целей модель внедрения ФГОС в начальной школе:

  - Реализация краткосрочных программ дополнительного образования по выбору – «вертушка»;

  - Реализация досуговых программ;

  - Общеразвивающая услуга дополнительного образования детей;

  - Углубленное дополнительное образование;

  - Интеграция основного и дополнительного образования.

В дальнейшем внедрение ФГОС в начальной школе продолжится: 2012 год добавятся 2-ые классы, 2013 год – 3 классы, 2014 год – 4-ые классы.